## Sheet2
No | Directorat Key Result | Individual Goals GM NSA Jateng DIY | Individual Goals Level 3 | Individual Goals Level 2 dan Level 1 | Description Activity | additional Info | Siteid | sitename | Kabupaten | DO/Subdept | NS/ Departement | PIC | target Quartal | Date | Remark | Budget | Cost (Rp) | Status | Week Execute | Date Execute
1 |  | Availability & Operation | ENOM | Respond | Update harga dan Item Shopping List 2023 | Harga item di SL mengalami perubahan setiap tahunnya | All | All | All | All | All | HQ, NOS,RTPO | Q1 |  |  |  | 0 | Done | 52 | 2023-12-29
2 |  | Availability & Operation | ENOM | Respond | Usulan definisi dan klasifikasi harga mobilisasi dalam RAB WO | Seringnya pengajuan biaya mobilisasi di WO | All | All | All | All | All | HQ, NOS,RTPO | Q1 |  |  |  | 0 | Done | 39 | 2023-09-27
3 |  | Availability & Operation | ENOM | Respond | Usulan PO Varcost ditagihkan monthly | Mempercepat proses penagihan | All | All | All | All | All | HQ, NOS,RTPO | Q1 |  |  |  | 0 | NY
4 |  | Availability & Operation | ENOM | Respond | Workshop ENOM Reg 5 Jateng DIY | Menanamkan sense of belonging terhadap site Telkomsel | All | All | All | All | All | NSA | Q1 | Week 3 Jan 2023 |  |  | 0 | Done | 31 | 2023-08-02